## Hoja1
Name \ Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
System Foundation	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 010	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 001	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 000	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 004	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 002a	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 002b	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ID 003	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
ID 005	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ID 006	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
ID 007	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ID 009	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0
ID 008	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0

Actual Remaining Hours	26	25	24	23	21	20	19	17	16	16	15	12	9	6	5	3	2	1	0	0
Estimated Remaining Hours	24	22,74	21,47	20,21	18,95	17,68	16,42	15,16	13,89	12,63	11,37	10,11	8,84	7,58	6,32	5,05	3,79	2,53	1,26	0,00
BURNDOWN CHART
Day
Time (h)